扬大团〔2017〕4号

关于实施扬州大学共青团“菁扬创享”

工程的通知

各学院团委、机关青工委、后勤青工委、附属医院团委：

为深入贯彻落实《共青团江苏省委改革实施方案》要求和学校“十三五”战略部署，推动我校共青团在改革中抢抓新机遇、开创新格局，形成凝心聚力抓创新的扬州大学共青团工作新常态，经研究，决定实施全校共青团工作“菁扬创享”工程，现将有关事项通知如下。

一、工作目标

全校共青团工作“菁扬创享”工程以推动共青团改革重点举措落实，建设“青年身边的共青团”为目标，坚持顶层设计与基层实践相结合，采取项目化运作的方式，统筹实施15个共青团改革创新项目以及“双创教育”“社会实践”“社团工作”等3个类别共15个专项工作创新项目。全校二级团组织围绕创新项目，着力加强组织创新、工作创新和模式创新，主动申报实施，共同推动团的工作更具活力。

二、实施步骤

1.确定工作项目。校团委根据团中央、团省委确定的工作重点，围绕建设“青年身边的共青团”，认真谋划思考，研究确定2017年度“菁扬创享”工程共青团改革创新项目参考选题（附件1）。

2.基层项目申报。4月10日前，各二级团委确定申报的创新项目和承接项目的创新试点团组织，将项目申报表（附件2）报校团委，每个学院至少申报1项共青团改革创新项目，另从专项工作创新项目3个类别中至少申报1项专项工作创新项目。

3.确定实施单位。4月底，校团委评审确定项目。确定的创新试点团组织既可从上报的团组织中选取，也可在充分沟通的基础上，根据工作实际需要另行指定，或对团组织所承接的项目进行方向、内容上的调整。5月初，校团委将公布最终项目实施单位，并划拨项目经费的50%作为启动经费。

4.项目成效评估。9月，校团委将对各创新项目的推进实施情况进行中期评估。各二级团委集中上报项目完成情况，校团委对各创新项目进行整体评估，督促项目的深入推进和顺利完成。

5.总结推广运用。12月，校团委对所有项目进行系统总结，将依据推进成效，拨付另50%项目经费，并评出30%优秀项目，给予相应表彰和奖励。同时，对创新试点团组织的有效实践和创新做法等进行梳理提炼，形成可以推广、复制的工作成果，并在今后的工作中积极推广运用，带动各项工作实现整体提升。

三、工作要求

1.各二级学院要注重面向基层团组织，对于申报的项目，校团委可进行统筹。

2.各二级学院要根据自身工作实际，充分挖掘本学院共青团工作特点，主动申报，认真推进实施创新项目。创新项目开展情况将作为年度考核评优的重要参考。

3.各二级学院请于4月10日前，将纸质版及电子版项目申报表报校团委。联系人：刘娟，电话：87973990，电子邮箱：tuanwei@yzu.edu.cn。

附件：1. 2017年度“菁扬创享”工程共青团改革创新

项目参考选题

2.2017年度“菁扬创享”工程项目申报表

共青团扬州大学委员会

扬州大学青年发展研究所

2017年3月10日

附件1

2017年度“菁扬创享”工程共青团改革创新项目

参考选题

1.高校“大思政”工作格局下大学生思想政治引领和价值引领的实践探索

2.新媒体环境下大学生思想行为特点及其引导策略探索

3.高校“第二课堂”制度化、课程化建设

4.共青团组织推进传统文化教育的探索

5.共青团组织推进国际合作与交流的探索

6.大学生创新创业服务载体和活动载体实践探索

7.大学生社会实践活动育人机制创新探索

8.互联网+时代背景下大学生志愿服务的创新与发展探索

9.推动“青年之声”实现“四个融合”的有效途径

10.运用新媒体引导凝聚青年并创新共青团工作的探索

11.新时期青年网络文化产品创新探索

12.党领导下的“一心双环”团学组织格局的实践探索

13.专挂兼团干部队伍建设和团干部协管制度实践探索

14.班级团支部与班委会一体化运行机制建设

15.高校共青团基层组织活力提升对策探索

16.高校学生组织参与校园民主治理模式探索

17.大学生社团现状调研和发展计划探索

18.“青马工程”分层分类一体化工作体系建设

19.优化青年教师（职工）团组织建设的探索

20.从严治团背景下共青团工作考核评价体系改革的实践探索

附件2

2017年度“菁扬创享”工程项目申报表

所属单位：                     填报日期：     年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | □共青团改革创新项目 □“双创教育”创新项目 □“社会实践”创新项目 □“社团工作”创新项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施主体 |  |  | 负责人姓名 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |
| 项目依据 | 现状分析，理论价值和实践价值。（限500字以内） |  |  |  |  |  |  |
| 工作计划及创新做法 | 项目主要内容、基本思路、探索方法；探索的重点、难点、主要目标；研究计划及创新做法。（至少2000字，可另附） |  |  |  |  |  |  |
| 预期成效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间和条件 保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 （万元） | 经费开支科目 | 金额 |  | 经费开支科目 |  |  | 金额 |
|  | 资料费 |  |  | 专家咨询费 |  |  |  |
|  | 数据采集费 |  |  | 劳务费 |  |  |  |
|  | 差旅费 |  |  | 印刷费 |  |  |  |
|  | 会议费 |  |  | 管理费 |  |  |  |
|  | 国际合作与交流费 |  |  | 其他费用 |  |  |  |
|  | 设备费 |  |  | 合计 |  |  |  |
| 学院团委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 校团委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：项目实施主体包括院级团组织、团支部、学生会、研究生会、社联会、学生科协等组织。

抄送：校党委、团省委。

共青团扬州大学委员会办公室           2017年3月10日印发

“四个融合”：即将团内各领域、各战线工作与平台全面对接，利用互联网强大的优势，实现“青年之声”与共青团工作全面融合；围绕搭建团组织资源整合的平台，有效整合放大各项工作资源，实现团内团外资源有效融合；围绕搭建全方位青年需求服务平台，打通服务青年的“最后一公里”，构建线上线下有机统一的共青团服务体系，实现“青年之声”与“青年之家”等团属服务阵地的全面融合；搭建服务联系青年的工作组织平台，以“互联网+”的概念实现机关与基层的全面融合。

“一心双环”：以团委为核心和枢纽，以学生会组织为学生自我服务、自我管理、自我教育、自我监督的主体组织，以学生社团及相关学生组织为外围延伸手臂。